

**SMARTDEMA PROJE TOPLANTISI**

**1 – 2 Ekim 2021 / FOÇA**

**Toplantı Notları**

1. Toplantıya katılan konuklara SmartDema projesinin anlatılması
2. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere uygulanan anket çalışmasının gösterilmesi
3. Anket çalışması üzerine ön plana çıkan ve gizil kalan unsurların değerlendirilmesi
4. Foça Tarihi ve kültürel zenginliklerinin konuk katılımcı Sebahattin Karaçam tarafından anlatılması
5. Projede oluşturulacak hikayelerin dilinin görüşülmesi
6. Hikayelerin en fazla 600 karakter kullanılarak, yorumların ise 350 karakter ile yazılması
7. Kullanılan emojilerin paylaşılan içerikle olan uygunluğunun değerlendirilmesi için uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi
8. Daniel Weiss tarafından uygulamanın güncellenen kısımlarının ve sürecin paylaşılması
9. SmartDema uygulamasındaki paylaşımların duygu içermesinin proje için önemi ve bu doğrultuda içerik girişi için hedef kitlenin bilgilendirilmesi
10. Kullanıcıların sadece yerelden değil farklı çevrelerden de oluşması için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi
11. Foça’dan 1 Aralık 2021 tarihine kadar asgari 250 paylaşım yapılması için ilçedeki farklı zümrelere ve gruplara yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı webinar ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi
12. Uygulamanın kullanıcı ve paylaşım sayısının arttırılması amacıyla paydaşlarla iletişim kurulması
13. Uygulamaya eklenecek hikayelerin görseller ve videolarla zenginleştirilmesi
14. Uygulamadaki ödül sisteminin görüşülmesi
15. 15 Ekim 2021 tarihine kadar uygulamanın hazır hale gelmesi
16. 4 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesapları üzerine toplantı gerçekleştirilmesi
17. Foça’nın SmartDema uygulamasında içerik oluşturulması planlanan tarihi ve kültürel unsurlarının denizden karadan Yazar ve Eğitimci Cevat Yıldırım ile gezilerek bilgi alınması
18. SmartDema uygulamasının yaygınlaştırılması için yapılacak faaliyetlerle ilgili görüşülmesi
19. Bir sonraki toplantının Ocak 2022 ayında Fransa’da yapılması
20. Fransa’da planlanan toplantıya katılımcı sayısının belirlenmesi
21. Miroboard’daki güncellemelerin takip edilmesi
22. Ocak 2022 ayına kadar vegan mutfağının hazırlanması

****

****