SMARTDEMA PROJE TOPLANTISI

1 – 2 Ekim 2021 / FOÇA

Toplantı Notları

- Toplantıya katılan konuklara SmartDema projesinin anlatılması

- Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere uygulanan anket çalışmasının gösterilmesi

- Anket çalışması üzerine ön plana çıkan ve gizil kalan unsurların değerlendirilmesi

- Foça Tarihi ve kültürel zenginliklerinin konuk katılımcı Sebahattin Karaçam tarafından anlatılması

- Projede oluşturulacak hikayelerin dilinin görüşülmesi

- Hikayelerin en fazla 600 karakter kullanılarak, yorumların ise 350 karakter ile yazılması

- Kullanılan emojilerin paylaşılan içerikle olan uygunluğunun değerlendirilmesi için uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi

- Daniel Weiss tarafından uygulamanın güncellenen kısımlarının ve sürecin paylaşılması

- SmartDema uygulamasındaki paylaşımların duygu içermesinin proje için önemi ve bu doğrultuda içerik girişi için hedef kitlenin bilgilendirilmesi

- Kullanıcıların sadece yerelden değil farklı çevrelerden de oluşması için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi

- Foça’dan 1 Aralık 2021 tarihine kadar asgari 250 paylaşım yapılması için ilçedeki farklı zümrelere ve gruplara yönelik bilgilendirme ve tanıtım amaçlı webinar ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi

- Uygulamanın kullanıcı ve paylaşım sayısının arttırılması amacıyla paydaşlarla iletişim kurulması

- Uygulamaya eklenecek hikayelerin görseller ve videolarla zenginleştirilmesi

- Uygulamadaki ödül sisteminin görüşülmesi

- 15 Ekim 2021 tarihine kadar uygulamanın hazır hale gelmesi

- 4 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesapları üzerine toplantı gerçekleştirilmesi

- Foça’nın SmartDema uygulamasında içerik oluşturulması planlanan tarihi ve kültürel unsurlarının denizden karadan Yazar ve Eğitimci Cevat Yıldırım ile gezilerek bilgi alınması

- SmartDema uygulamasının yaygınlaştırılması için yapılacak faaliyetlerle ilgili görüşülmesi

- Bir sonraki toplantının Ocak 2022 ayında Fransa’da yapılması

- Fransa’da planlanan toplantıya katılımcı sayısının belirlenmesi

- Miroboard’daki güncellemelerin takip edilmesi

- Ocak 2022 ayına kadar vegan mutfağının hazırlanması